## NQ đầu tư PL 02
PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH XÃ ĐĂK RVE
(Kèm theo Tờ trình số …../Tr-UBND ngày tháng năm 2025 của UBND xã Đăk Rve)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư theo quyết định đầu tư/quyết định giao chủ đầu tư | Ngành, lĩnh vực | Mã dự án đầu tư | Chủ đầu tư điều chỉnh (**) | Nhóm dự án (A, B, C) | Địa điểm thực hiện theo quyết định đầu tư | Dự kiến thời gian khởi công và hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư |  |  |  |  | QĐ phê duyệt quyết toán | Địa điểm thực hiện theo dự kiến địa giới hành chính mới | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2020 |  |  |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | KHV đã giao từ năm 2021-2024 | [15 empty] | Kế hoạch vốn năm 2025 | [14 empty] | Kế hoạch các năm trước kéo dài sang năm 2025 | [7 empty] | Nhu cầu 2026-2030 |  |  |  | KHV năm 2024 ngân sách cấp huyện kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025 | Giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 đến 30/6/2025 | [7 empty] | Ghi chú
[16 empty] | Tổng số (các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Kế hoạch (sau điều chỉnh lần cuối) | [7 empty] | Giải ngân | [7 empty] | Tổng số (các nguồn vốn) |  |  |  | Trong đó: |  |  | Giải ngân đến 30/6/2025 | [7 empty] | Số vốn ngân sách huyện các năm trước kéo dài sang năm 2025 |  |  |  | Giải ngân đến ngày 30/6/2025 | [8 empty] | Tổng số (các nguồn vốn) | Trong đó
[9 empty] | Quyết định đầu tư | TMĐT | Trong đó (*) | [5 empty] | NSTW | NST | Ngân sách cấp huyện |  | NSTW | NST | NSH (tổng số) | Vốn tỉnh phân cấp | Vốn đất huyện | Vốn khác (tăng thu, TKC…) | Tổng số (các nguồn vốn) | Trong đó: | [6 empty] | Tổng số (các nguồn vốn) | Trong đó: | [10 empty] | Vốn tỉnh phân cấp | Vốn đất huyện | Vốn khác (tăng thu, TKC…) | Tổng số (các nguồn vốn) | Trong đó: | [6 empty] | Tổng số (các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  | Tổng số (các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  | Tổng số (các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | Vốn tỉnh phân cấp | Nguồn thu tiền sử dụng đất | Vốn khác (tăng thu, TKC…) | 21-25 |  | 25
[11 empty] | Ngân sách trung ương (NSTW) | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện | [14 empty] | NSTW | NST | NSH (tổng số) | Trong đó |  |  |  |  | NSTW | NST | NSH (tổng số) | Trong đó |  |  |  |  | NSTW | NST | NSH (tổng số) |  |  |  |  | NSTW | NST | NSH (tổng số) | Trong đó |  |  |  |  | NSTW | NST | NSH |  | NSTW | NST | NSH |  | NSTW | NST | NSH | [5 empty] | Vốn tỉnh phân cấp theo tiêu chí (*) | Vốn XSKT phân cấp lồng ghép NTM
[31 empty] | Vốn tỉnh phân cấp theo tiêu chí (*) | Vốn XSKT phân cấp lồng ghép NTM | Vốn đất huyện | Vốn khác (tăng thu, TKC…) |  |  |  |  | Vốn tỉnh phân cấp theo tiêu chí (*) | Vốn XSKT phân cấp lồng ghép NTM | Vốn đất huyện | Vốn khác (tăng thu, TKC…) | [11 empty] | Vốn tỉnh phân cấp theo tiêu chí (*) | Vốn XSKT phân cấp lồng ghép NTM | Vốn đất huyện | Vốn khác (tăng thu, TKC…) | [19 empty] | Vốn tỉnh phân cấp theo tiêu chí (*) | Vốn XSKT phân cấp lồng ghép NTM
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 | 10 | 15 | 11 | 11 | 20 | 21 | 12 | 13 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 31 | 32 | 33 | 34 | 27 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 17 | 48 | 49 | 50 | 18 | 19 | 20 | 20.1429 | 17.2857 | 14.4286 | 11.5714 | 8.7143 | 5.8571 | 3 | 0.14286 | -2.7143 | -5.5714 | -8.4286 | -11.2857 | -14.1429 | -17 | -19.8571 | -22.7143 | -25.5714 | -28.4286 | -31.2857 | -34.1429 | -37 | 21 | 22 | 23 | 24 | -51.2857 | -54.1429 | -57 | -59.8571 | 25
| TỔNG SỐ | [8 empty] | 221172.898 | 135000 | 58050 | 28122.898 | 0 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 237.6 | 22800.8663 | 134999.636 | 58050 | 22800.8663 | 14329.8425 | 0 | 8471.0238 | 197924.5383 | 135253.636 | 45250 | 17674.9023 | 10115.2225 | 0 | 0 | 7813.6798 | 197549.615 | 132094.594 | 45250 | 19871.855 | 12649.9205 | 241.184 | 0 | 7463.1185 | 1669.31 | 0 | 12800 | 1669.31 | 1669.31 | 0 | 0 | 2241.652 | 0 | 574.35 | 1667.302 | 1666.22 | 0 | 0 | 1.082 | 3680.8233 | 3146.226 | 0 | 534.5973 | 493.3313 | 0 | 0 | 493.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.9453 | 1665.914 | 1665.914 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
A | DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN, XÃ (CŨ) LÀM CHỦ ĐẦU TƯ CHUYỂN VỀ CẤP XÃ (MỚI) | [8 empty] | 221172.898 | 135000 | 58050 | 28122.898 | 0 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 237.6 | 22800.8663 | 134999.636 | 58050 | 22800.8663 | 14329.8425 | 0 | 8471.0238 | 197924.5383 | 135253.636 | 45250 | 17674.9023 | 10115.2225 | 0 | 0 | 7813.6798 | 197549.615 | 132094.594 | 45250 | 19871.855 | 12649.9205 | 241.184 | 0 | 7463.1185 | 1669.31 | 0 | 12800 | 1669.31 | 1669.31 | 0 | 0 | 2241.652 | 0 | 574.35 | 1667.302 | 1666.22 | 0 | 0 | 1.082 | 3680.8233 | 3146.226 | 0 | 534.5973 | 493.3313 | 0 | 0 | 493.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.9453 | 1665.914 | 1665.914 | 0 | 0
I | UBND xã ĐăkRve |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 221172.898 | 135000 | 58050 | 28122.898 | 0 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 237.6 | 22800.8663 | 134999.636 | 58050 | 22800.8663 | 14329.8425 | 0 | 8471.0238 | 197924.5383 | 135253.636 | 45250 | 17674.9023 | 10115.2225 | 0 | 0 | 7813.6798 | 197549.615 | 132094.594 | 45250 | 19871.855 | 12649.9205 | 241.184 | 0 | 7463.1185 | 1669.31 | 0 | 12800 | 1669.31 | 1669.31 | 0 | 0 | 2241.652 | 0 | 574.35 | 1667.302 | 1666.22 | 0 | 0 | 1.082 | 3680.8233 | 3146.226 | 0 | 534.5973 | 493.3313 | 0 | 0 | 493.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.9453 | 0
- | Dự án khởi công giai đoạn 2021-2025 | [8 empty] | 221172.898 | 135000 | 58050 | 28122.898 | 0 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 237.6 | 22800.8663 | 134999.636 | 58050 | 22800.8663 | 14329.8425 | 0 | 8471.0238 | 197924.5383 | 135253.636 | 45250 | 17674.9023 | 10115.2225 | 0 | 0 | 7813.6798 | 197549.615 | 132094.594 | 45250 | 19871.855 | 12649.9205 | 241.184 | 0 | 7463.1185 | 1669.31 | 0 | 12800 | 1669.31 | 1669.31 | 0 | 0 | 2241.652 | 0 | 574.35 | 1667.302 | 1666.22 | 0 | 0 | 1.082 | 3680.8233 | 3146.226 | 0 | 534.5973 | 493.3313 | 0 | 0 | 493.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.9453 | 1665.914 | 1665.914 | 0 | 0
1 | Đường giao thông từ xã Đăk Pne huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang tỉnh Gia Lai | Ban quản lý dự án ĐTXD huyện | Giao thông | 7898003 | UBND xã ĐăkRve | B | Xã Đăk Pne | 2022-2025 | 466, 28/5/2021; 698, 03/8/2021; 712, 31/10/2024 | 150000 | 135000 | 12800 | 2200 |  | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 2200 | 134999.636 | 12800 | 2200 | 2200 |  |  | 137199.636 | 134999.636 |  | 2200 | 2200 |  |  |  | 134627.76 | 131853.41 |  | 2200 | 2200 |  |  |  | 0 |  | 12800 | 0 | 0 |  |  | 574.35 |  | 574.35 | 0 |  |  |  |  | 3146.226 | 3146.226 |  |  | 0 | [12 empty] | 2200 |  |  |  | HT
2 | Cầu treo Kon Túc (Đăk Mơ Nam) xã Đăk Pne; hạng mục gia cố mố, trụ cầu | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | Giao thông |  | UBND xã ĐăkRve | C | Xã Đăk Pne | 2020 | 513a-19/11/2020 | 491.6 |  |  | 491.6 | 529,27/04/2021 | Xã Đăk Rve | 237.6 |  |  | 237.6 | 254 |  |  | 254 | 254 |  |  |  | 254 |  |  | 254 |  |  |  |  | 241.184 |  |  | 241.184 | 241.184 |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | HT
3 | Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH22 huyện Kon Rẫy | Ban quản lý dự án ĐTXD huyện | Giao thông | 7898002 | UBND xã ĐăkRve | C | Xã Đăk Pne | 2022-2024 | 622; 01/12/2021 | 50000 |  | 45250 | 4750 |  | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 3487.24 |  | 45250 | 3487.24 | 2614.34 |  | 872.9 | 46122.9 |  | 45250 | 872.9 |  |  |  | 872.9 | 48711.378 |  | 45250 | 3461.378 | 2614.34 |  |  | 847.038 | 69.31 |  |  | 69.31 | 69.31 |  |  | 69.31 |  |  | 69.31 | 69.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 69 | 69 | 0 | 0 | 2614.34 |  | 69.31 |  | HT
4 | Công trình thủy lợi Đăk Lang, xã Đăk Pne; hạng mục: sữa chữa đập đầu mối, thay mới tuyến ống, trụ đỡ | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | Hạ tầng kỹ thuật | 7888755 | UBND xã ĐăkRve | C | Xã Đăk Pne | 2021 | 502a-18/11/2020 | 300 |  |  | 300 |  | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | HT
5 | Công trình thủy lợi Đăk Hnghe (Thôn 2, 3), xã Đăk Pne; hạng mục: sữa chữa đập đầu mối, thay mới tuyến ống, trụ đỡ | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | Hạ tầng kỹ thuật | 7888753 | UBND xã ĐăkRve | C | Xã Đăk Pne | 2021 | 509a-18/11/2020 | 300 |  |  | 300 |  | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  | HT
6 | Sửa chữa, nâng cấp cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kon Rẫy tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện (cũ) | Ban quản lý dự án ĐTXD huyện | Dân dụng | 7922183 | UBND xã ĐăkRve | C | Thị trấn Đăk Rve | 2021 | 380- 08/9/2021 | 805.94 |  |  | 805.94 |  | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 806 |  |  | 806 | 806 |  |  | 805.94 |  |  | 805.94 | 805.94 |  |  |  | 806 |  |  | 806 | 806 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.94 |  |  |  | HT
7 | Công trình sữa chữa đường A Vui, thị trấn ĐăK Rve | Ban quản lý dự án ĐTXD huyện | Giao thông |  | UBND xã ĐăkRve | C | Thị trấn Đăk Rve | 2020-2021 | 226-02/6/2020 | 572.207 |  |  | 572.207 |  | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 40.442 |  |  | 40.442 | 0 |  | 40.442 | 40.442 |  |  | 40.442 |  |  |  | 40.442 | 40.442 |  |  | 40.442 |  |  |  | 40.442 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | HT
8 | Công trình sữa chữa đường Duy Tân, thị trấn ĐăK Rve | Ban quản lý dự án ĐTXD huyện | Giao thông |  | UBND xã ĐăkRve | C | Thị trấn Đăk Rve | 2020-2021 | 227-02/6/2020 | 633.715 |  |  | 633.715 |  | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 183.661 |  |  | 183.661 | 0 |  | 183.661 | 183.661 |  |  | 183.661 |  |  |  | 183.661 | 183.661 |  |  | 183.661 |  |  |  | 183.661 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | HT
9 | Sửa chữa, khắc phục Cầu tràn thôn 3 đi thôn 4 (Kon Gộp), xã Đăk Pne | Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | Giao thông |  | UBND xã ĐăkRve | C | Xã Đăk PNe | 2021 | 121-02/4/2021 | 2459.656 |  |  | 2459.656 |  | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 2253.633 |  |  | 2253.633 | 0 |  | 2253.633 | 2253.633 |  |  | 2253.633 |  |  |  | 2253.633 | 2253.633 |  |  | 2253.633 |  |  |  | 2253.633 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | HT
10 | Sửa chữa, khắc phục đường đi khu sản xuất Đăk Nâm, xã Đăk Pne | Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | Giao thông | 7948247 | UBND xã ĐăkRve | C | Xã Đăk Pne | 2022 | 100-09/03/2022 | 3000 |  |  | 3000 |  | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 2145.83 |  |  | 2145.83 | 997.48 |  | 1148.35 | 1488.43 |  |  | 1488.43 | 997.48 |  |  | 490.95 | 2145.626 |  |  | 2145.626 | 997.48 | 0 |  | 1148.146 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 997.48 | 0 |  |  | HT
11 | Sửa chữa Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy | UBND xã Đăk PNe | Dân dụng | 7993430 | UBND xã ĐăkRve | C | Xã Đăk Pne | 2022 | 1146-21/10/2022 | 490.78 |  |  | 490.78 |  | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 491 |  |  | 491 | 491 |  |  | 490.78 |  |  | 490.78 | 490.78 |  |  |  | 490.78 |  |  | 490.78 | 490.78 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 490.78 |  |  |  | HT
12 | Sửa chữa, nâng cấp đường Võ Thị Sáu, thôn 5, thị trấn Đăk Rve | Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | Giao thông | 7968718 | UBND xã ĐăkRve | C | Thị trấn Đăk Rve | 2022 | 104-15/3/2022 | 750 |  |  | 750 |  | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 82.476 |  |  | 82.476 | 82.476 |  |  | 82.476 |  |  | 82.476 | 82.476 |  |  |  | 82.476 |  |  | 82.476 | 82.476 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 82.476 |  |  |  | HT
13 | Cầu giàn thép thôn 7, thị trấn Đăk Rve | Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | Giao thông | '7968717 | UBND xã ĐăkRve | C | Thị trấn Đăk Rve | 2022 | 06-18/04/2022 | 2500 |  |  | 2500 |  | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 1689.5465 |  |  | 1689.5465 | 1689.5465 |  |  | 1689.5465 |  |  | 1689.5465 | 1689.5465 |  |  |  | 1689.5465 |  |  | 1689.5465 | 1689.5465 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 1689.5465 |  |  |  | HT
14 | Trường Mầm non 19-5 (điểm chính), huyện Kon Rẫy; | Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | Dân dụng | 7966033 | UBND xã ĐăkRve | C | Thị trấn Đăk Rve | 2022 | 639-27/6/2022 | 435 |  |  | 435 | 1395/QĐ-UBND | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 432.1708 |  |  | 432.1708 | 0 |  | 432.1708 | 432.1708 |  |  | 432.1708 |  |  |  | 432.1708 | 432.1708 |  |  | 432.1708 |  |  |  | 432.1708 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | HT
15 | Trường Mầm non xã Đăk Pne ( điểm chính), huyện Kon Rẫy; | Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | Dân dụng | 7966032 | UBND xã ĐăkRve | C | Xã Đăk Pne | 2022 | 642-27/6/2022 | 385 |  |  | 385 | 1396/QĐ-UBND | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 381.7346 |  |  | 381.7346 | 0 |  | 381.7346 | 381.7346 |  |  | 381.7346 |  |  |  | 381.7346 | 381.7346 |  |  | 381.7346 |  |  |  | 381.7346 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | HT
16 | Sửa chữa, khắc phục thuỷ lợi Đăk Lang, xã Đăk Pne | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | Hạ tầng kỹ thuật | 7963058 | UBND xã ĐăkRve | C | Xã Đăk Pne | 2022 | 643-27/6/2022 | 60 |  |  | 60 | 1403/QĐ-UBND | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 | 0 |  | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | HT
17 | Sửa chữa trụ sở trung tâm chính trị huyện Kon Rẫy | Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | Dân dụng | 8039849 | UBND xã ĐăkRve | C | Thị trấn Đăk Rve | 2023 | 482-19/05/2023 | 500 |  |  | 500 | 410/QĐ-UBND | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 486.4982 |  |  | 486.4982 | 0 |  | 486.4982 | 486.4982 |  |  | 486.4982 |  |  |  | 486.4982 | 486.4982 |  |  | 486.4982 |  |  |  | 486.4982 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | HT
18 | Chỉnh trang đô thị thị trấn Đăk Rve (Khu vực sân vận động) | UBND thị trấn Đăk Rve | Hạ tầng kỹ thuật | 8041652 | UBND xã ĐăkRve | C | Huyện Kon Rẫy | 2023 | 480-19/05/2023 | 100 |  |  | 100 | 437/QĐ-UBND | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 95.1816 |  |  | 95.1816 | 0 |  | 95.1816 | 95.1816 |  |  | 95.1816 |  |  |  | 95.1816 | 95.1816 |  |  | 95.1816 |  |  |  | 95.1816 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.542 |  |  | 0.542 |  |  |  | 0.542 | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | HT
19 | Hội trường nhà VH thôn 4 thị trấn Đăk Rve. | UBND thị trấn Đăk Rve | Văn hóa | 8042708 | UBND xã ĐăkRve | C | Huyện Kon Rẫy | 2023 | 481-19/05/2023 | 100 |  |  | 100 | 438/QĐ-UBND | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 94.8665 |  |  | 94.8665 | 0 |  | 94.8665 | 94.8665 |  |  | 94.8665 |  |  |  | 94.8665 | 94.8665 |  |  | 94.8665 |  |  |  | 94.8665 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.54 |  |  | 0.54 |  |  |  | 0.54 | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | HT
20 | Trường Mầm non 19/5, thị trấn Đăk Rve. Hạng mục: Sửa chữa nhà học (Điểm lẻ thôn 5 và thôn 7). | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | Dân dụng | 8086764 | UBND xã ĐăkRve | C | Huyện Kon Rẫy | 2023 | 881-15/9/2023 | 293 |  |  | 293 | 956/QĐ-UBND | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 290.5861 |  |  | 290.5861 | 0 |  | 290.5861 | 290.5861 |  |  | 290.5861 |  |  |  | 290.5861 | 290.5861 |  |  | 290.5861 |  |  |  | 290.5861 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | HT
21 | Công trình thủy lợi Đăk Nâm, xã Đăk Pne; hạng mục: sữa chữa đập đầu mối, thay mới tuyến ống, trụ đỡ | Ban quản lý dự án ĐTXD huyện | Hạ tầng kỹ thuật | 7995473 | UBND xã ĐăkRve | C | Huyện Kon Rẫy | 2024 | 451-04/6/2024 | 300 |  |  | 300 | 1419/QĐ-UBND | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 300 | 0 |  | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 299.727 |  |  | 299.727 | 299.727 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  | HT
22 | Trường Mầm non Đăk Pne (điểm Kon Túc), huyện Kon Rẫy; HM: Làm mới sân bê tông và các hạng mục phụ trợ | Ban quản lý dự án ĐTXD huyện | Dân dụng | 8091063 | UBND xã ĐăkRve | C | Huyện Kon Rẫy | 2024 | 450-04/6/2024 | 200 |  |  | 200 | 952/QĐ-UBND | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 199.426 |  |  | 199.426 | 199.426 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 200 |  |  |  | HT
23 | Sửa chữa, nâng cấp hệ thống sinh hoạt thôn 2, thôn 3 xã Đăk Pne | Ban quản lý dự án ĐTXD huyện | Hạ tầng kỹ thuật | 8091061 | UBND xã ĐăkRve | C | Huyện Kon Rẫy | 2024 | 452-04/6/2024 | 200 |  |  | 200 | 944/QĐ-UBND | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 199.794 |  |  | 199.794 | 199.794 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 200 |  |  |  | HT
24 | Sửa chữa, nâng cấp hệ thống sinh hoạt thôn 4 xã Đăk Pne | Ban quản lý dự án ĐTXD huyện | Hạ tầng kỹ thuật | 8091060 | UBND xã ĐăkRve | C | Huyện Kon Rẫy | 2024 | 453-04/6/2024 | 200 |  |  | 200 | 954/QĐ-UBND | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 199.609 |  |  | 199.609 | 199.609 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 200 |  |  |  | HT
25 | Trường Tiểu học Đăk Pne (điểm Kon Túc), huyện Kon Rẫy; HM: Sửa chữa cổng, tường rào | Ban quản lý dự án ĐTXD huyện | Dân dụng | 8085703 | UBND xã ĐăkRve | C | Huyện Kon Rẫy | 2024 | 329-25/04/2024 | 213 |  |  | 213 | 942/QĐ-UBND | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 213 |  |  | 213 | 213 |  |  | 213 |  |  | 213 | 213 |  |  |  | 212.866 |  |  | 212.866 | 212.866 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 213 |  |  |  | HT
26 | Trường Mầm non 19/5, huyện Kon Rẫy; HM: Sửa chữa 03 phòng làm việc + hàng rào | Ban quản lý dự án ĐTXD huyện | Dân dụng | 8086764 | UBND xã ĐăkRve | C | Thị trấn Đăk Rve | 2024 | 343-30/04/2024 | 222 |  |  | 222 | 956/QĐ-UBND | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 222 |  |  | 222 | 222 |  |  | 222 |  |  | 222 | 222 |  |  |  | 221.631 |  |  | 221.631 | 221.631 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 222 |  |  |  | HT
27 | Sửa chữa đập thủy lợi Hố Chuối | Ban quản lý dự án ĐTXD huyện | Hạ tầng kỹ thuật | 8086402 | UBND xã ĐăkRve | C | Thị trấn Đăk Rve | 2024 | 449-04/6/2024 | 410 |  |  | 410 | 946/QĐ-UBND | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 410 |  |  | 410 | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 | 410 |  |  |  | 400.05 |  |  | 400.05 | 400.05 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 410 |  |  |  | HT
28 | Xây mới Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pne | Ban quản lý dự án ĐTXD huyện | Dân dụng | 8086408 | UBND xã ĐăkRve | C | Xã Đăk Pne | 2024 | 448-04/6/2024 | 600 |  |  | 600 | 976/QĐ-UBND | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 600 |  |  | 600 | 600 |  |  | 600 |  |  | 600 | 600 |  |  |  | 588.663 |  |  | 588.663 | 588.663 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 600 |  |  |  | HT
29 | Hỗ trợ máy móc (Máy rang, máy xay cà phê; máy đóng bao bì) | UBND thị trấn Đăk Rve |  | 8100269 | UBND xã ĐăkRve | C | Thị trấn Đăk Rve | 2024 | 334-16/05/2024 | 318 |  |  | 318 | 334/QĐ-UBND | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 318 |  |  | 318 | 318 |  |  | 318 |  |  | 318 | 318 |  |  |  | 318 |  |  | 318 | 318 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 318 |  |  |  | HT
30 | Hỗ trợ máy móc (Máy xay tiêu, máy đóng nắp chai nhựa, máy hút chân không) | UBND thị trấn Đăk Rve |  | 8100269 | UBND xã ĐăkRve | C | Xã Đăk Pne | 2024 | 334-16/05/2024 | 76 |  |  | 76 | 334/QĐ-UBND | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 76 |  |  | 76 | 76 | 0 |  | 76 |  |  | 76 | 76 |  |  |  | 52.348 |  |  | 52.348 | 52.348 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 23.652 |  |  | 23.652 | 1.4444 |  |  | 1.4444 | [9 empty] | 76 |  |  |  | HT
31 | Hỗ trợ máy móc (Máy sấy khô (dùng điện), máy đóng nắp chai nhựa, máy hút chân không) | UBND xã Đăk Pne |  | 8101480 | UBND xã ĐăkRve | C | Xã Đăk Pne | 2024 | 610-01/08/2024 | 256 |  |  | 256 | 332/QĐ-UBND | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 256 |  |  | 256 | 256 | 0 |  | 256 |  |  | 256 | 256 |  |  |  | 236 |  |  | 236 | 236 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 0.94164 |  |  | 0.94164 | [9 empty] | 256 |  |  |  | HT
32 | Sửa chữa Cầu dàn sắt thôn 2 Đăk Nâm, xã Đăk Pne | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | Giao thông | 8116743 | UBND xã ĐăkRve | C | Xã Đăk Pne | 2024 | 492-4/11/2024 | 2131 |  |  | 2131 | 320/QĐ-UBND | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 2131 |  |  | 2131 | 0 |  | 2131 | 2131.056 |  |  | 2131.056 |  |  |  | 2131.056 | 1149.1607 |  |  | 1149.1607 |  |  |  | 1149.1607 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 490.9453 |  |  | 490.9453 | 490.9453 |  |  | 490.9453 |  |  |  |  | 490.9453 | [8 empty] | HT
33 | Nâng cấp đường Duy Tân đoạn nối tiếp vào thôn 3 thị trấn Đăk Rve | Ban Quản lý DA ĐTXD huyện | Giao thông |  | UBND xã ĐăkRve | C | Thị trấn Đăk Rve | 2025 | 109-24/03/2025 | 1870 |  |  | 1870 |  | Xã ĐăkRve |  |  |  |  | 1600 |  |  | 1600 | 1600 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1600 |  |  | 1600 | 1600 |  |  | 1596.91 |  |  | 1596.91 | 1596.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1596.914 | 1596.914 |  |  | 1600 |  | 1600 |  | HT