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	ỦY BAN NHÂN DÂN
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	XÃ ĐĂK RVE
	          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /TB-UBND
	                   Đăk Rve, ngày 30 tháng 10 năm 2026



THÔNG BÁO
Phân công nhiệm vụ tổ chức triển khai khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho các đối tượng người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, người khuyết tật và người thuộc hộ nghèo trên địa bàn xã Đăk Rve

Thực hiện Công văn số 856-CV/ĐU ngày 29/10/2026 của Đảng ủy xã Đăk Rve về việc khẩn trương hoàn thành tiến độ về công tác khám, chữa bệnh và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn xã; 
Chiều ngày 30/10/2026, tại Hội trường tầng 3 UBND xã, đồng chí Phan Duy Huynh - Phó Chủ tịch UBND xã đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp, cách thức thực hiện tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn xã. Tham dự cuộc họp có đồng chí Chủ tịch UBMTTQVN xã, các đồng chí lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội xã, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan; các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn và chuyên viên, viên chức chuyên trách;
Sau khi nghe Lãnh đạo Trạm Y tế xã, Phòng Văn hóa - Xã hội báo cáo tình hình rà soát đối tượng, phương án điều phối nhân lực, kinh phí và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, đồng chí Phan Duy Huynh - Phó Chủ tịch UBND xã kết luận và phân công nhiệm vụ tổ chức triển khai cụ thể như sau:
I. YÊU CẦU CHUNG
1. Xác định việc hoàn thành 100% chỉ tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho nhóm đối tượng ưu tiên (Người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, người khuyết tật và người thuộc hộ nghèo) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách hàng đầu của xã hoàn thành trước ngày 05/11/2026.
2. Toàn bộ hệ thống chính trị từ xã đến thôn phải tập trung cao nhất nguồn lực, tổ chức thực hiện quyết liệt, thực chất theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức điểm khám tại Trạm Y tế, điểm khám lưu động tại Nhà rông Kon Gộp và cử Tổ y tế lưu động đến tận hộ gia đình đối với người già yếu, khuyết tật nặng nằm liệt giường (nếu có); kiên quyết không bỏ sót đối tượng và hoàn thành việc cập nhật, liên thông dữ liệu lên ứng dụng VNeID ngay trong ngày khám.
II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ 
1. Trạm Y tế xã Đăk Rve
Chủ trì hoàn tất thủ tục hợp đồng và thống nhất lịch khám chi tiết theo từng buổi, từng thôn với Bệnh viện Đa khoa khu vực Kon Rẫy. 
Huy động 100% nhân lực Trạm Y tế thực hiện nhiệm vụ tại điểm khám; chuẩn bị công tác hậu cần, nước uống, băng rôn tuyên truyền tại điểm khám.
Cử nhân viên y tế phối hợp với trưởng thôn đến khám trực tiếp tại nhà cho các cụ từ 80 tuổi trở lên hoặc người khuyết tật nặng nằm liệt giường không thể di chuyển ra điểm khám (nếu có).
Tổ chức Phối hợp với Bênh viện Đa khoa khu vực Kon Rẫy, các đơn vị, cá nhân liên quan nhập dữ liệu ngay trong ngày lên hệ thống và liên thông VNeID, đảm bảo hoàn thành trước ngày 05/11/2026. Hàng ngày trước 16h00 báo cáo tiến độ, kết quả về UBND xã (qua Phòng VH-XH).
Chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế xã hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí hợp đồng với Bệnh viện ĐKKV Kon Rẫy và các chi phí phục vụ khám theo đúng quy định tài chính hiện hành.
2. Phòng Văn hóa - Xã hội:
Phối hợp với Trạm Y tế và trưởng thôn các thôn đối chiếu của từng thôn đối với 03 nhóm: Người cao tuổi ( 80 tuổi), người khuyết tật và hộ nghèo chưa được khám, bàn giao ngay cho Trưởng các thôn.
Là đầu mối tổng hợp, tham mưu UBND xã điều phối nhân lực, phương tiện hỗ trợ giữa các điểm khám.
Cử Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách trực tiếp có mặt tại các điểm khám để kiểm tra, đôn đốc, giám sát quy trình, kiểm đếm số lượng đối tượng đến khám theo danh sách đã duyệt; tổng hợp, báo cáo Thường trực Đảng ủy và Lãnh đạo UBND xã định kỳ trước 17h00 hằng ngày hoặc đột xuất đối với vấn đề phát sinh để có hướng xử lý kịp thời.
3. Trung tâm cung ứng dịch vụ công ích xã: Phối hợp thông báo liên tục lịch khám chi tiết của từng thôn trên hệ thống truyền thanh xã, Trang thông tin điện tử và các nhóm Zalo cộng đồng. Cử 01 công chức, viên chức tham gia hỗ trợ nhập dữ liệu khám lên hệ thống quản lý dữ liệu khám sức khỏe định kỳ/Hồ sơ sức khỏe điện tử và liên thông lên ứng dụng VneID trong ngày 03 và 04/11/2026.
4. Trung tâm hành chính công xã: Cử 01 công chức, viên chức tham gia hỗ trợ nhập dữ liệu khám lên hệ thống quản lý dữ liệu khám sức khỏe định kỳ/Hồ sơ sức khỏe điện tử và liên thông lên ứng dụng VneID trong ngày 03 và 04/11/2026.
5. Phòng Kinh tế
Tham mưu UBND xã bố trí kinh phí cho Trạm Y tế xã thực hiện việc chuẩn bị nước uống, maket, thuê bàn ghế… phục vụ công tác khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho các đối tượng người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, người khuyết tật và người thuộc hộ nghèo trên địa bàn xã Đăk Rve.
6. Công an xã
Phân công 03 Cảnh sát khu vực phụ trách thôn và lực lượng Bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trực tiếp có mặt tại điểm khám trong ngày 03 và 04/11/2026 để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ phân luồng người dân. Riêng ngày 02/11/2026 phân công 02 Cảnh sát khu vực tại 02 điểm khám (điểm trạm Y tế và nhà rông thôn Kon Gộp).
Phối hợp đối chiếu, xác minh Mã định danh cá nhân/CCCD trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với các trường hợp người dân quên mang giấy tờ hoặc sai lệch thông tin; đồng thời hỗ trợ người dân kích hoạt VNeID mức độ 2 và tích hợp Sổ sức khỏe điện tử tại chỗ.
7. Ban Chỉ huy Quân sự xã
Điều động lực lượng Dân quân tự vệ tại chỗ (tối thiểu 03 - 05 chiến sĩ/điểm khám thôn) hỗ trợ tại điểm khám. 
Phân công dân quân sử dụng phương tiện (xe máy/ô tô hỗ trợ nếu có) trực tiếp đến từng nhà hỗ trợ chở người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật vận động khó khăn đến điểm khám và đưa về tận nhà an toàn sau khi khám xong (nếu có).
8. Các đơn vị trường học
Cử giáo viên tham gia hỗ trợ nhập dữ liệu khám lên hệ thống quản lý dữ liệu khám sức khỏe định kỳ/Hồ sơ sức khỏe điện tử và liên thông lên ứng dụng VneID trong ngày 03 và 04/11/2026. Mỗi đơn vị trường cử 02 giáo viên.
9. Trưởng thôn các thôn:
Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND và UBND xã về số lượng đối tượng người dân thuộc diện ưu tiên của thôn mình ra khám.
Trước ngày khám tối thiểu 01 ngày: Trực tiếp đến từng hộ gia đình có tên trong danh sách để thông báo cụ thể ngày, giờ, địa điểm khám; nhắc nhở người dân mang theo Thẻ CCCD, Thẻ BHYT, điện thoại thông minh đã cài đặt VNeID (nếu có). 
Sử dụng loa kéo thông báo liên tục vào buổi tối trước ngày khám và sáng sớm ngày tổ chức khám.
Phân loại rõ trong danh sách thôn mình: (1) Số người tự đi đến điểm khám được; (2) Số người già yếu, khuyết tật cần phương tiện đưa đón; (3) Số người nằm liệt giường bất khả kháng phải khám tại nhà để báo cho Trạm Y tế và lực lượng hỗ trợ ngay trong đầu buổi khám.
Phối hợp với Ban công tác mặt trận thôn cử đoàn viên, hội viên phụ nữ thông thạo tiếng đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp hướng dẫn phân luồng, dìu đỡ người cao tuổi, người khuyết tật qua các bàn khám và hỗ trợ phiên dịch cho các bác sĩ tuyến trên trong quá trình khám. 
Thường xuyên kiểm đếm lại danh sách; trường hợp hộ nào chưa có mặt thì lập tức phối hợp với các đơn vị, cá nhân đến tận nhà gọi, đôn đốc hoặc đưa ra điểm khám ngay, tuyệt đối không để sót đối tượng.
Riêng Trưởng thôn thôn Kon Gộp, chủ trì phối hợp với lực lượng Dân quân và Đoàn thanh niên thôn dọn dẹp vệ sinh, kê dọn đầy đủ bàn ghế, bố trí khu vực ngồi chờ thuận tiện thoáng, mát, đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ tại điểm khám nhà rông trước giờ đoàn y tế đến tối thiểu 30 phút.
10. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã:
Chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể ở phân công hội viên phụ trách theo cụm hộ gia đình để trực tiếp vận động, nhắc nhở hội viên và Nhân dân đi khám đúng giờ.
Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội và Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn tham gia hỗ trợ tại điểm khám.
Cử tối thiểu 03 đến 05 đoàn viên thanh niên/hội viên phụ nữ tại mỗi điểm khám để làm công tác hướng dẫn phân luồng, phát nước uống, dìu đỡ người già, người khuyết tật qua các bàn khám và hỗ trợ phiên dịch tiếng đồng bào dân tộc thiểu số cho các bác sĩ tuyến trên trong quá trình hỏi bệnh, tư vấn sức khỏe.
Giám sát quy trình khám, đảm bảo đúng đối tượng và quyền lợi của người dân.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, Trưởng thôn các thôn khẩn trương phối hợp nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
	Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy xã (b/c);
- UBMTTQ Việt Nam xã;
- Các tổ chức chính trị - xã hội xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 
- Các phòng CM, đơn vị thuộc UBND xã (t/hiện);
- Công an xã;
- Ban chỉ huy quân sụ xã;
- Trưởng thôn các thôn;
- CVP, PCVP, CV VP HĐND&UBND xã;
- Lưu VT, VHXH.
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